TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2025

METŲ ATASKAITĄ

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo metai | Atsakingas vykdytojas | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės | Įvykdyta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 metai |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 tikslas – stiprinti Trakų rajono savivaldybės parengtį ekstremaliosioms situacijoms |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kaupti ir analizuoti informaciją apie įvykusius ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas | I–IV ketvirčiai | Parengties pareigūnas (toliau – PP) | Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų aprašymų skaičius nuo bendro įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų skaičiaus proc. | 100 | Peržiūrėta ir atnaujinta 100 procentų |
| 1.2 | Peržiūrėti ir esant poreikiui pakoreguoti Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | Esant poreikiui | PP | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | ≥1 | Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę atnaujinta |
| 1.3 | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį Savivaldybėje | Esant poreikiui | PP | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | 1 | Kolektyvinės apsaugos statinių (toliau - KAS) viso-33 vnt. Naujai KAS statinių per 2025 metus buvo parinkta 7, KAS paženklinti; 2025 metais papildytas koordinatėmis ESVP 16 priedas. |
| 1.4 | Tikslinti Trakų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) personalinę sudėtį | I–IV ketvirčiai | PP | Informacijos patikslinimo nuo pasikeitusių faktinių aplinkybių trukmė darbo dienomis | ≤ 5 | Pasikeitus OC nariams 2025-09-26 potvarkiu Nr. P1E-500 patikslinti Ekstremalių situacijų operacijų centro narių duomenys; |
| 1.5 | Organizuoti ESOC posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimams aptarti | I–IV ketvirčiai | Savivaldybės ESOC pirmininkas, PP | Organizuotų ESOC posėdžių skaičius | ≥4 | 3 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) posėdžiai: 1. 2025 m. balandžio 28 d. 2025 m. balandžio 27 d. kilus gaisrui UAB „VAATC“ atliekų perdirbimo gamykloje ir susidarius ekstremaliajai situacijai dėl Trakų rajone surenkamų atliekų rūšiavimo ir perdirbimo, buvo aktyvuotas Trakų rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdė šiuos veiksmus: organizavo ir koordinavo atsakingų institucijų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; rinko ir analizavo informaciją apie susidariusią situaciją bei galimas pasekmes; teikė savivaldybės vadovybei aktualią informaciją sprendimams priimti; koordinavo atliekų tvarkymo proceso užtikrinimą Trakų rajono savivaldybėje, siekiant nepertraukiamo atliekų surinkimo; bendradarbiavo su UAB „VAATC“, priešgaisrinėmis ir kitomis atsakingomis institucijomis. 2. 2025 m. birželio 5 d. Supažindinta su valstybinio gyventojų evakavimo sumanymu; pateikta informacija apie valstybinio lygio gyventojų evakavimo kryptis ir maršrutus; aptartos Trakų rajono savivaldybės atsakomybės ir veiksmai, atsižvelgiant į savivaldybės priskyrimą prie vadinamųjų „raudonųjų“ savivaldybių; pristatyta savivaldybės gyventojų evakavimo maršrutų planavimo eiga bei numatomi įgyvendinimo terminai. 3. 2025 m. rugpjūčio 1 d. Atlikta situacijos analizė dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijoje registruoto katastrofinio meteorologinio reiškinio – labai smarkaus lietaus, įvertinant reiškinio mastą, trukmę ir poveikį savivaldybės teritorijai; Įvertinti Trakų rajono savivaldybėje registruoto katastrofinio meteorologinio reiškinio padariniai, atliktas žalos infrastruktūrai kriterijų vertinimas, nustatant galimą neigiamą poveikį keliams, inžineriniams tinklams, pastatams ir kitai savivaldybės infrastruktūrai. |
| 1.6 | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis | I–IV ketvirčiai | PP | Peržiūrėtų ir esant poreikiui patikslintų planų skaičius | 2 | Buvo tikslinami kontaktiniai duomenys, Alytaus r. sav. administracijai, Elektrėnų sav. administracijai, Kaišiadorių r. sav. administracijai, Vilniaus r. sav. administracijai, Vilniaus m. sav. administracijai, Prienų r. sav. Šalčininkų r. sav. administracijai, Varėnos r. sav. administracijai, Širvintų r. sav. administracijai Trakų rajono savivaldybių tarpusavio pagalbos plano priedai. |
| 1.7 | Vykdyti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūrą | I–IV ketvirčiai | PP | Atliktų perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | 100 | Patikrinimų skaičius: tyliuoju režimu – 10 kartų, garsiniu – 3 kartus Datos: 2025 m. balandžio 30 d., 2025 m. spalio 7 d., 2025 m. gruodžio 18 d. Atlikti veiksmai: sirenų įjungimas su garsiniu signalu „Perspėjimo sistemos patikrinimas“, GPIS patikrinimas. |
| 1.8 | Vykdyti gyventojų švietimą civilinės saugos srityje | I–IV ketvirčiai | PP | Gyventojų švietimo renginių grafike numatytų priemonių įgyvendinimas proc. | 100 | 2025 m. kovo 27 d. – „Kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų civilinės saugos mokymo programa“ (48 dalyviai) 2025 m. gegužės 6 d. – „Seniūnų ir (ar) jų pavaduotojų, seniūnaičių civilinės saugos mokymo programa“ (25 dalyviai) 2025 m. gegužės 27 d. – „Asmenų, organizuojančių ir vykdančių gyventojų apsaugą, civilinės saugos mokymo programa“ (20 dalyvių) 2025 m. lapkričio 25 d. – „Kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos, evakuacija, šeimos planas, išvykimo krepšys“; „Karo grėsmė ir elgesys jos metu“ (UAB „TRAKŲ VANDENYS“, 88 dalyviai) 2025 m. gruodžio 2 d. – „Kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos, evakuacija, šeimos planas, išvykimo krepšys“; „Karo grėsmė ir elgesys jos metu“ (UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“, 12 dalyvių) Savivaldybės interneto tinklalapyje skelbti patarimai ir atmintinės gyventojams civilinės saugos, priešgaisrinės saugos tematika. Trakų r. sav. svetainėje https://www.trakai.lt yra baneriai arba kitaip reklaminiai skydeliai skirti pritraukti tikslinę lankytojų auditoriją į internetinę svetainę. 1.https://www.lt72.lt/ 2.https://www.rsc.lt/radis/ 3.https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina 4.http://kurklt.lt/projektai/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-imoniu-kibernetinio-saugumo-samoningumo-didinimas/ Skelbta informacija laikraščiuose kaip elgtis išgirdus elektros sirenų kaukimą, dėl Stabiliojo jodo preparato naudojimą. Seniūnijose skelbiama informacija apie žolės deginimo žalą gamtai, sveikatai ir iš to kylančius pavojus, taip pat dėl saugaus elgesio ant ledo. Seniūnijoms ir įstaigoms išdalinti plakatai civilinės saugos tematika. Švietimo, sveikatos įstaigoms pateiktą medžiagą apie civilinę ir gaisrinę saugą. |
| 1.9 | Atlikti Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | I–IV ketvirčiai | PP | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | ≥ 90 | Neteko galios |
| 2 tikslas- tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Organizuoti civilinės saugos pratybas: |  | PP | Organizuotų pratybų skaičius | 1 | „Trakų rajono savivaldybės gyventojų evakavimas blogėjant saugumo situacijai ir susidarius karinės intervencijos į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos grėsmei“, kurios buvo vykdomos Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025“ ir Valstybinio lygio civilinės saugos funkcinių pratybų „Vilniaus miesto ir kitų pasienyje su Baltarusijos Respublika esančių savivaldybių gyventojų evakavimas blogėjant saugumo situacijai ir susidarius karinės intervencijos į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos grėsmei“ kontekste. Kompleksines, dalyvių skaičius 75 |
|  |  | IV ketvirtis |  |  |  |  |
| 2.2 | Organizuoti civilinės saugos mokymus: |  | PP | Asmenų, dalyvavusių civilinės saugos mokymuose skaičius nuo bendro civilinės saugos |  |  |
| 2.2.1 | ESOC narių civilinės saugos mokymus | I ketvirtis |  |  | 100 | 5 OC nariai |
| 2.2.2 | Ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų mokymus | I ketvirtis | PP | Asmenų, dalyvavusių civilinės saugos mokymuose skaičius nuo bendro civilinės saugos | 90 | 2025 m. kovo 27 d. – „Kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų civilinės saugos mokymo programa“ (48 dalyviai) |
| 2.2.3 | Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus | II, IV ketvirčiai |  |  | 100 | 2025 m. gruodžio 9 d. – „Pasiruošimas galimoms ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmai jų metu“ Dalyvavo darbuotojų 80 ir visiems kas negalėjo dalyvauti paplatinta el. p. |
| 3 tikslas – sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gaisrai (miškų, durpynų ar durpingų pievų degimas, smilkimas) | Iki gegužės 15 d.,(esant būtinumui) | PP, seniūnijų seniūnai, Trakų rajono PGĮ, Trakų PGT, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninis padalinys, , VRAAD Trakų rajono agentūra | Gaisrų prevencijos priemonių plano tikslinimas ir vykdymo kontrolė; Atmintinių, lankstinukų ir plakatų platinimas gyventojams, švietimo įstaigose, seniūnijose | ≥ 1 | Miškas, miško paklotė: 4 gaisrai, gaisrų apimtas plotas 0,9 ha |
| 3.2 | Parengti prevencinių priemonių planą, siekiant sumažinti gaisrų kilimą | II–III ketvirčiai | PP | Parengtų planų skaičius | 1 | 2020-06-05d. Nr. P2E-373 parengtas Trakų rajono savivaldybės gaisrų prevencijos priemonių planas 2023-2025 metams. 2025 m. gruodi savivaldybė paruošė ir pateikė Trakų PGT gyvenančių vienišų asmenų, socialinę riziką patiriančių šeimų sąrašus. |
| 3.3 | Informuoti gyventojus per visuomenės informavimo priemones apie gaisrų pavojų, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. | I–IV ketvirčiai | PP Trakų PGT; Trakų rajono priešgaisrinę gelbėjimo įstaigą | Parengtų informacinių pranešimų skaičius | ≥ 3 | Trakų PGT ir Trakų rajono PGĮ bendravimas su žiniasklaida, parengti straipsniai spaudai, straipsniai Facebook puslapyje. Gyventojams informacijos sklaida organizuota pasitelkiant socialinius tinklus, internetinius portalus ir pan. Prieš šildymo sezono pradžią per Facebook socialinį tinklą išplatinti pranešimai kaip pasiruošti šildymo sezonui ir saugiai naudotis šildymo įrenginiais bei šildymo prietaisais. |
| 3.4 | Rengti prevencines akcijas, skatinančias laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą | I–IV ketvirčiai | Trakų rajono priešgaisrinę gelbėjimo įstaigą | Parengtų planų skaičius | ≥ 1 | Trakų rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos Trakų padalinio darbuotojai visus 2025 metus vykdė gaisrų prevencines priemones ir skendimų prevenciją Trakų rajono mokyklose. Buvo propaguojama skaugaus elgesio ir savisaugos kultūra buityje ir viešoje erdvėje. Per 2025 m. gaisrų prevencinė akcija Trakų rajone ,,Saugi aplinka. Saugus būstas“- Aplankyta per 90 gyventojų gyvenamųjų būstų; Gaisrų prevencinės pratybos Trakų rajono objektuose. Gaisrinės saugos mokymai objektų personalui, bendradarbiavimo aptarimai. Objektų studijavimai (prevenciniai užsiėmimai darbuotojams). |
| 3.5 | Rengti priešgaisrinės saugos akcijas, skatinančias gyventojus butuose įsirengti gaisro aptikimo jutiklius ir signalizavimo sistemas | I–IV ketvirčiai | Trakų PGT; Trakų rajono priešgaisrinę gelbėjimo įstaigą | Parengtų planų skaičius | ≥ 1 | Vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose gyvenamosiose patalpose autonominius dūmų signalizatoriai pradėti montuoti 2025 m. sausio mėnesį. Aplankyti 90 gyventojų gyvenamieji būstai, sumontuoti 45 autonominiai dūmų jutikliai. Aukštadvario seniūnijoje buvo sumontuota 7 autonominiai dūmu jutikliai, Onuškio seniūnijoje 9, Rūdiškių seniūnijoje 13, Paluknio seniūnijoje 7, Tiltų seniūnijoje 9. Taip pat reguliariai rengiamos gaisrų prevencinės akcijos Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose jaunajai kartai. Kasmet akcijose dalyvauja apie 2000 moksleivių iki ikimokyklinio amžiaus jaunosios kartos atstovų. Gyventojai gaisrų prevencijos klausimais nuolat konsultuojami Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos bendruoju telefonu. 2025 m. Trakų rajono administracinėje teritorijoje suplanuotos ir organizuotos gaisrų prevencinės ir skendimų prevencinės edukacinės akcijos gyventojams ir jaunajai kartai: „Saugus būstas. Saugi aplinka“, „Saugus elgesys prie vandens, vandenyje ir ant ledo“, „Gyvenkime saugiai“. Gaisrų prevencinėje akcijoje dalyvavo Trakų rajono priešgaisrines gelbėjimo įstaigos darbuotojai su Trakų rajono visuomenės sveikatos biuro, savivaldybės seniūnijų administracijų darbuotojais ir partneriais iš Vilniaus PGV Trakų PGT. Pagal skirtas Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 metų gaisrų prevencijos programos 1.4 p. priemonę buvo atliki elektros instaliacijos montavimo darbai, kietuoju kuru kūrenamų krosnių bei dūmtraukių remonto sunkiai gyvenančių ar vienišų senyvo amžiaus Trakų raj. gyventojų, gyvenančių riziką keliančiuose gyvenamuosiuose būstuose už 3 300 Eur sumą. |
| 3.6 | Priešgaisrinės saugos akciją „Būk saugus, mokiny“, siekiant ugdyti sąmoningą ikimokyklinio amžiaus vaikų atsargumą, parengti ir išleisti didaktinę medžiagą | I–IV ketvirčiai | Trakų PGT; Trakų rajono savivaldybės administracija; Trakų rajono priešgaisrinę gelbėjimo įstaigą | Parengtų planų skaičius | ≥ 1 | Tęsiami kasmetiniai gaisrų ir skendimų prevenciniai renginiai Trakų rajono švietimo įstaigose jaunimui ir suaugusiems. Surengtos gaisrų prevencinės akcijos Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose jaunajai kartai. Kasmet akcijose dalyvauja apie 2000 moksleivių iki ikimokyklinio amžiaus jaunosios kartos atstovų. 2025 m. Trakų rajono administracinėje teritorijoje suplanuotos ir organizuotos gaisrų prevencinės ir skendimų prevencinės edukacinės akcijos gyventojams ir jaunajai kartai: „Saugus būstas. Saugi aplinka“, „Saugus elgesys prie vandens, vandenyje ir ant ledo“, „Gyvenkime saugiai“. Gaisrų prevencinėse ir skendimų prevencinėse akcijose dalyvavo Trakų rajono priešgaisrines gelbėjimo įstaigos darbuotojai su Trakų rajono visuomenės sveikatos biuro, savivaldybės seniūnijų administracijų darbuotojais ir partneriais iš Vilniaus PGV Trakų PGT. |
| 4 tikslas – pasirengti galimiems pavojingiems meteorologiniams reiškiniams (lijundra, smarkus sudėtinis apšalimas, maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, uraganas, sausra, snygis, pūga, speigas, uraganas, kaitra), siekiant sumažinti galimas jų pasekmes |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Organizuoti gyventojų, savivaldybės įmonių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą ir teikti rekomendacijas kaip elgtis prieš stichinius ar katastrofinius reiškinius ir jo metu. | Gavus informaciją | PP, seniūnijų seniūnai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai | Informacijų skaičius pagal gautų pranešimų skaičių proc. | 100 | Dėl vandens lygio kilimo. 2025 m. rugpjūčio 1 d. įvyko Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis dėl gausių kritulių Trakų rajone. |
| 4.2 | Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra). Numatyti padarinių mažinimo ir likvidavimo prevencines priemones | Prieš meteorologinį reiškinį (Esant poreikiui) | PP, Žemės ūkio administravimo skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento Trakų skyrius | Meteorologinės informacijos rinkimas, gyventojų ir žemės ūkio darbuotojų perspėjimo ir Informavimo organizavimas; Rekomendacijų teikimas, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu; Informacijos paskelbimas Savivaldybės tinklalapyje; Lankymosi miškuose laikinas uždraudimas | ≥ 1 | Nebuvo poreikio taikyti prevencines priemones |
| 5 tikslas - sumažinti galimos radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos (Astravo atominėje elektrinėje) padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Parengti rekomendacijas gyventojams dėl asmeninės apsaugos branduolinės avarijos metu priemonių taikymo | III ketvirtis | PP | Parengtų rekomendacijų skaičius | 1 | https://www.trakai.lt/gyventojams/civiline-sauga/rekomendacijos/1012 https://www.trakai.lt/naujienos/svarbiausia-informacija-kuria-reikia-zinoti-gyventojams-ivykus-branduolinei-avarija/2696 |
| 5.2 | Informacijos teikimas gyventojams apie priemones, kurias reikėtų vykdyti , siekiant apsisaugoti nuo radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos padarinių | Gavus informaciją | PP, sveikatos reikalų koordinatorius | Pateiktų informacijų skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus proc. | 100 | https://www.trakai.lt/gyventojams/civiline-sauga/rekomendacijos/1012 https://www.trakai.lt/naujienos/informacija-apie-galima-incidenta-baltarusijos-atomineje-elektrineje/2872 Trakų r. sav. svetainėje https://www.trakai.lt yra baneriai arba kitaip reklaminiai skydeliai skirti pritraukti tikslinę lankytojų auditoriją į internetinę svetainę. - https://www.lt72.lt/ - https://www.rsc.lt/radis/ |
| 5.3 | Parengti kalio jodido tablečių paskirstymo planą, numatyti atsakingus asmenis, kasmet jį peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti | IV ketvirtis | sveikatos reikalų koordinatorius | Parengtų paskirstymo planų parengimas ir peržiūrų skaičius | 1 | Įsakymas parengtas 2020-08-06 d. Nr. P2E-537 Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo Trakų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas. |
| 6 tikslas – sumažinti pavojingų radinių (sprogmenų) riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Informacijos apie teritorijas, užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis, teikimas gyventojams | I–IV ketvirčiai | PP | Informacijos apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę civiliams gyventojams teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1-210, | 100 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM pateikta informacija, kad Trakų rajono savivaldybė neturi informacijos apie užterštas likusias nuo karo sprogmenimis teritorijas valymo poreikį. |
| 7 tikslas – sumažinti visuomenės neramumų, susibūrimų, riaušių, nusikaltimų, nusikalstamų neramumų, gaujų siautėjimų, streikų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Parengti viešosios tvarkos palaikymo priemonių planus | I–IV ketvirčiai | Vilniaus AVPK Trakų PK | Parengtų viešosios tvarkos palaikymo priemonių planų skaičius nuo renginių, kuriems būtini viešosios tvarkos palaikymo planai, skaičiaus proc. | 100 | Parengti 7 viešosios tvarkos palaikymo planai; įvykdyta 100 proc. |
| 8 tikslas – sumažinti gyvūnų ligų riziką ir galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Informacijos teikimas gyventojams apie gyvūnų ligų plitimą ir rekomendacijų, kaip elgtis plintant ligoms, parengimas | Gavus informaciją | PP, Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pateiktų informacijų skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus proc. | 100 | 2025 m. Trakų rajono savivaldybė turi numatytas priemones, pagal kurias: organizuojamas gyventojų ir ūkio subjektų informavimas apie gyvūnų ligų plitimą ir teikiamos specialistų rekomendacijos, kaip elgtis plintant ligoms. Tai formaliai numatoma savivaldybės prevencijos dokumentuose ir praktikoje įgyvendinama bendradarbiaujant su VMVT. Gyvūnų vakcinavimo ir ženklinimo akcijos, skelbiamos savivaldybės internetinėje svetainėje. https://www.trakai.lt/naujienos/6178/nemokama-gyvunu-zenklinimo-ir-vakcinavimo-akcija%3A5473?utm_source=chatgpt.com https://www.trakai.lt/naujienos/6178/pauksciu-gripas-ir-kitos-gresme-lietuvos-ukiams-keliancios-ligos-nuostoliai-kompensuojami-taciau-butina-laikytis-saugumo%3A4978?utm_source=chatgpt.com |
| 9 tikslas – sumažinti susirgimų pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis riziką arba jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija. Numatyti padarinių mažinimo ir likvidavimo prevencines priemones | Nuolat | PP, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento Trakų skyrius, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai; sveikatos reikalų koordinatorius | Pasirengimo gripo pandemijai Trakų r. priemonių plano atnaujinimas; Informacijos visuomenei apie bendrąsias prevencines priemones teikimas bei informacijos skelbimas tinklalapyje | ≥ 2 | 2023-10-06 potvarkiu Nr.P1E-503 patvirtintas Trakų r. sav. 2023–2025 metų gripo, covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros ir prevencijos priemonių planas. |
| 10 tikslas – užtikrinti pasirengimą elektros, šilumos, dujų energijos paslaugų teikimo sutrikimams ir (ar) gedimams |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Vykdyti profilaktinius remonto darbus, siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą | I–IV ketvirčiai | UAB „Trakų vandenys “ | Atliktų profilaktinių remonto darbų skaičius nuo bendro numatytų atlikti profilaktinių remonto darbų skaičiaus proc. | 100 | 100 procentų įvykdyti numatyti profilaktiniai remonto darbai |
| 10.2 | Vykdyti tiekiamo geriamojo vandens priežiūrą | I–IV ketvirčiai | UAB „Trakų vandenys “ | Atliktų programinės priežiūros priemonių skaičius nuo bendro suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | 100 | 100 procentų įvykdyta programinės priežiūros priemonė dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės |
| 10.3 | Vykdyti pasirengimo šildymo sezonui priemones | I–IV ketvirčiai | UAB „Trakų vandenys “ | Įgyvendintų priemonių skaičius nuo pasirengimo šildymo sezonui suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | 100 | 100 procentų įvykdytos visos patikrinimo priemonės ir užpildyti pasiruošimo šildymo sezonui aktai |
| 11 tikslas – sumažinti kelių transporto avarijų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Atlikti miesto gatvių, važiuojamųjų dalių žiemos sezono darbus | I–IV ketvirčiai | UAB „Trakų paslaugos “, seniūnijos | Pagal žiemos planą įvykdytų priemonių skaičius nuo bendro suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | ≥90 | Įvykdyta daugiau negu 95 proc. Lentvario ir Trakų miestų gatvių, važiuojamųjų dalių žiemos sezono darbų (valymo, barstymo) nuo bendro suplanuoto skaičiaus pagal žiemos planą. |
| 11.2 | Rengti saugaus eismo akcijas, skatinančias laikytis Kelių eismo taisyklių | I–IV ketvirčiai | VAVPK Trakų r. PK | Surengtų akcijų skaičius nuo suplanuotų akcijų skaičiaus proc. | 100 | Vykdytos 75 saugaus eismo akcijos. Įvykdyta 100 procentų. |
| 11.3 | Taisyti kelio konstrukcijas | Pagal poreikį | Seniūnijos, Savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius | Atliktų taisymo darbų mastas nuo suplanuoto masto proc. | 60 | 2020 -06-01 d. Viešojo pirkimo remonto darbų sutartis Nr. T1-55 „Trakų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto, paprastojo remonto bei pėsčiųjų-dviračių takų remonto darbų sutartis; 2023-04-28 Viešojo pirkimo remonto darbų sutartis Nr.T1E-50„Trakų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio remonto ir taisymo sutartis; 2023-04-03 sutartis Nr.T1E-27 Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros žiemos metu paslaugų sutartis; |
| 11.4 | Atlikti pagrindinių gatvių priežiūrą operatyviai šalinant kliūtis | I–IV ketvirčiai | UAB „Trakų paslaugos “, seniūnijos | Gatvių kliūčių pašalinimų skaičius nuo bendro gautos informacijos apie kliūtis skaičiaus | 100 | 95 proc. įvykdyta – pašalintos visos Lentvario ir Trakų m. gatvių kliūtys nuo bendro gautos informacijos apie kliūtis skaičiaus. |
| 11.5 | Įrengti kelio ženklus, įspėjančius apie pavojingus ruožus | I–IV ketvirčiai | Seniūnijos, Savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius | Įrengtų ženklų skaičius nuo planuotų pastatyti ženklų skaičiaus proc. | 100 | 2022 -01- 19 d. Eismo saugumo priemonių įrengimo darbų sutartį Nr. T1E-6 Nuo 2025-07-18 Eismo saugumo priemonių įrengimo darbų sutartį Nr. T1E-156 |
| 12 tikslas – sumažinti vandens lygio pakilimo ir hidrotechnikos statinių avarijų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Vykdyti hidroelektrinių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi kontrolę (ne rečiau nei 1 kartą per metus) | I–IV ketvirčiai | Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Vilniaus valdybos Trakų aplinkos apsaugos inspekcija | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | 100 | 2025 m. dalyvauta komisijoje kartu su Trakų savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyriumi tikrinant 3 hidrotechnikos statinius. |
| 12.2 | Vykdyti hidrotechnikos statinių apžiūras | II, IV ketvirčiai | Hidrotechnikos statinių valdytojai | Atliktų hidrotechnikos statinių apžiūrų aktų skaičius | 2 | 100 proc. įvykdyta |
| 13 tikslas – sumažinti kibernetinių atakų pavojų |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Vietinio kompiuterių tinklo segmentavimas | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus Kompiuterių sistemų specialistai | Nustatyti galimas grėsmes ir numatyti prevencines priemones asmens duomenų, internetinių tinklapių, el. paštų saugumo užtikrinimui | > 1 | Vykdomi interneto puslapių saugumo patikrinimai. Nuolat atnaujinama ir prižiūrima kompiuteriuose naudojama antivirusinė įranga. |
| 13.2 | Patikrinti rezervinių maitinimo šaltinių darbo trukmę dingus elektros energijai ir, esant poreikiui, pakeisti rezervinių maitinimo šaltinių akumuliatorius | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus Kompiuterių sistemų specialistai | Nustatyti galimas grėsmes ir numatyti prevencines priemones asmens duomenų, internetinių tinklapių, ei. paštų saugumo užtikrinimui | > 1 | Rezervinių maitinimo šaltinių elementai patikrinti. Pakeisti nusidėvėję maitinimo šaltiniai. |
| 14 tikslas – sumažinti pastatų griūčių riziką ir galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, ir ypatingų statinių naudojimo priežiūros organizavimas ir atlikimas | I-IV ketvirčiai | Savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius | Tikrintinų objektų skaičius nuo gautų skundų ar kitų informacijos tiekėjų skaičiaus proc. | ≥ 80 | Nebuvo gauta skundų, prašymų |

Plane naudojami sutrumpinimai:

- ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;

- VRAAD Trakų rajono agentūra - Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūra;

- Trakų PGT – Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

- Trakų rajono PGĮ – Trakų rajono Priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga;

- Trakų VMVT – Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

- VAPGV – Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

VAVPK Trakų r. PK – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Trakų rajono policijos komisariatas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos                                                                                                                                       Valentina Naudžiūnienė

patarėja (Parengties pareigūnė)